ГРАФИК

РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ – ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЯ

На 2022г

Составлен: 21 августа 2022 года, тифлокомментатор высшей категории Т.О. Денисова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Исполнитель/Ответственный от ВОС** | **Примечание** |
| 1. | Сбор заявок от потенциальных волонтеров тифлокоммен  тирования | С 07.09.- 01.10 2022 года | Ведущий Специалист | Заявки принимаются письменно по форме, согласно рекомендациям Денисовой Т.О. (Приложение №1)  Принимается до 50 заявок, с условием, что будет определено не более 40 участников семинара. |
| 2. | Рассмотрение заявок | 1.10-10.10.2022 года | Ведущий Специалист Денисова Т.О. | По результатам отбора оформляется протокол |
| 3. | Установочная встреча в ЗУМ (онлайн) | 17.10.2022 года | Ведущий специалист, менеджер проекта, системный администратор | Спикер Денисова Т.О.  Необходимо обеспечить возможность такой встречи, оповещение и сбор участников в определенное время. Необходимое время 1,5 часа ( С учетом количества участников. Вводная часть + ответы на вопросы). По результатам встречи – выдается задание, которое участники готовят и привозят с собой на офф -лайн семинар |
| 4. | Офф-лайн встреча № 1 в г. Челябинске | 25 или 26 октября 2022 года. | Руководитель и менеджер проекта, Денисова Т.О. | Программа формируется отдельно.  Выдаются задания: подготовить тифлокомментирование видеозаписи выступления команд ¼ финала КВН «Своя лига ВОИ (октябрь 2022 года) |
| 5. | Он-лайн консультации в ЗУМ | ноябрь | Ведущий спец., менеджер проекта, системный администратор,  Денисова Т.О.). | Консультации по выполнениям заданий, трудности с которыми столкнулись волонтеры. (В ЗУМ или группе) |
| 6. | Офф-лайн встреча № 2 на выезде | 4-6 декабря 2022 года | Координатор от ВОС/  Денисова Т.О. | Семинар-практикум проводится в рамках форума ВОС, на выездной площадке. Программа формируется дополнительно. В рамках программы волонтеры посещают премьеру спектакля «Сны с продолжением». По итогам практикума – волонтеры получают пул заданий для перспективы участия в конкурсе (январь-июнь 2023 года).  По итогам практикума формируется рекомендуемый список из 10 человек для обучения по программе тифлокомментатор в г.Москва с 01.01 по 30.10 2023 г (сроки уточняются) |